## Pagos y actividades
Aris<T>a
Duración | [5 empty] | Costos
No. de Act. | Actividad | Duración (días) | Horas al día | Fecha Inicio |  | Tarifa anual de pago del seguro social (Se paga por año) | 17410.83
| Acercamiento con sponsor | 2 |  |  | FALSE | Salario Minimo por 8 horas de trabajo | 278.8
A1 | Presentar al equipo con el sponsor | 1 | 1 | 2025-01-13 | FALSE | Salario Minimo por hora | 34.85
A2 | Realizar la reunión kick-off | 1 | 1 | 2025-01-13 | FALSE
| Investigación de la problemática | 6 |  |  | FALSE | Gastos | Precio diario | Comentario
A3 | Identificar problemática social | 2 | 2 | 2025-01-14 | FALSE | Transporte "Va y Ven" | 96 | Se contemplan 2 viajes redondos para los 4 integrantes del equipo
A4 | Identificar causa raíz del problema | 2 | 2 | 2025-01-16 | FALSE | Agua purificada | 12 | Se contempla el garrafón rellenable
A5 | Identificar afectados | 2 | 2 | 2025-01-18 | FALSE | Internet | 12.9667 | Se comtempla el paquete Telmex de 80 megas
| Investigación con usuarios | 9 |  |  | FALSE | Comida | 1200 | Se contempla desayuno y almuerzo (De todos los empleados)
A6 | Diseñar preguntas de cuestionario | 3 | 2 | 2025-01-20 | FALSE | Basura | 6.2
A7 | Crear cuestionario en línea | 2 | 1 | 2025-01-23 | FALSE | Electricidad | 40
A8 | Seleccionar una muestra representativa de los afectados/usuarios | 1 | 2 | 2025-01-25 | FALSE | Limpieza | 30
A9 | Aplicar encuestas a los afectados/usuarios | 3 | 3 | 2025-01-26 | FALSE
| Análisis de usuarios | 7 |  |  | FALSE | Costo total por dia: | 1397.1667
A10 | Analizar los resultados de la encuesta | 3 | 2 | 2025-01-29 | FALSE
A11 | Identificar las características de los usuarios | 1 | 1 | 2025-02-01 | FALSE
A12 | Identificar el rango de usuarios | 1 | 1 | 2025-02-02 | FALSE
A13 | Crear perfil de los usuarios | 1 | 1 | 2025-02-03 | FALSE | Otros Gastos Unitarios | Precio Unico | Comentario
A14 | Crear persona | 1 | 1 | 2025-02-04 | FALSE | Renta del local | 60000 | Se considera renta de tres meses, deposito (un mes de renta) y contrato (un mes de renta)
| Planteamiento del problema | 10 |  |  | FALSE | Caja de ahorro para equipos de computo | 5000 | "Guardadito" en caso de perdida u averia de equipos de computo
A15 | Validar la problemática | 1 | 2 | 2025-02-05 | FALSE | Pago del seguro social a los trabajadores | 69643.32 | El IMSS no permite el pago por meses, por lo que se debe pagar el año por adelantado
A16 | Realizar análisis macroeconómico | 3 | 2 | 2025-02-06 | FALSE
A17 | Identificar Jobs-To-Be-Done | 2 | 2 | 2025-02-09 | FALSE | Costo total por proyecto: | 134643.32
A18 | Identificar soluciones actuales | 2 | 2 | 2025-02-11 | FALSE
A19 | Identificar competidores directos e indirectos | 2 | 2 | 2025-02-13 | FALSE
| Diseño de la solución | 8 |  |  | FALSE | Licencias | Precio Mensual | Comentario
A20 | Diseñar solución | 2 | 2 | 2025-02-15 | FALSE | Canva Pro | 420 | Se contempla la aplicación para 4 personas
A21 | Definir requisitos funcionales | 3 | 3 | 2025-02-17 | FALSE | Figma Pro | 911.58 | La conversion a pesos se realizo el 09/03/25
A22 | Definir requisitos no funcionales | 3 | 3 | 2025-02-20 | FALSE
| Preparativos para el proyecto | 1 |  |  | FALSE
A23 | Definir los recursos a emplear para el proyecto | 1 | 4 | 2025-02-23 | FALSE
| Ejecución del proyecto (interfaz) | 24 |  |  | FALSE | Totales
A24 | Identificar escenarios y casos de uso | 3 | 2 | 2025-02-24 | FALSE
A25 | Definir la paleta de colores | 2 | 1 | 2025-02-27 | FALSE | Pago de gastos extra | 134643.32
A26 | Definir la arquitectura de la información | 4 | 2 | 2025-03-01 | FALSE | Pago a los trabajadores | 1115.2
A27 | Definir íconos y tipografía | 2 | 1 | 2025-03-05 | FALSE | Pago de servicios | 126945.4067
A28 | Definir el flujo de navegación (interacciones) | 3 | 2 | 2025-03-07 | FALSE | Pago de licencias | 2663.16
A29 | Diseñar wireframes de baja fidelidad | 5 | 3 | 2025-03-10 | FALSE | Subtotal | 265367.0867
A30 | Diseñar prototipos de alta fidelidad | 5 | 3 | 2025-03-15 | FALSE
| Pruebas | 11 |  |  | FALSE | Ganancia de la empresa (20%) | 53073.4173
A31 | Diseñar pruebas de usabilidad | 3 | 4 | 2025-03-20 | FALSE | "Colchon del proyecto" | 26536.7087
A32 | Seleccionar una muestra de usuarios | 1 | 1 | 2025-03-23 | FALSE | Subtotal | 344977.2127
A33 | Aplicar la prueba de usabilidad | 3 | 2 | 2025-03-24 | FALSE
A34 | Corregir errores de diseño | 4 | 3 | 2025-03-27 | FALSE | IVA | 57956.1717
| Evaluación y validación | 5 |  |  | FALSE
A35 | Comparar los resultados con los requisitos | 2 | 2 | 2025-03-31 | FALSE | Gran total | 402933.3844
A36 | Validar el diseño con los usuarios | 2 | 2 | 2025-04-02 | FALSE
A37 | Informar de los resultados al sponsor | 1 | 1 | 2025-04-04 | FALSE
| Cierre | 5 |  |  | FALSE
A38 | Preparar la documentación del proceso | 4 | 3 | 2025-04-05 | FALSE
A39 | Lanzar el diseño a desarrollo | 1 | 1 | 2025-04-09 | FALSE
| Duracion del proyecto (días): | 88
Formulas:
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]+[Duración (días), row above]

## Gantt
No. de Tarea | Jan 10-16 | [6 empty] | Jan 17-23 | [6 empty] | Jan 24-30 | [6 empty] | Jan 31- Apr 6 | [6 empty] | Apr 7-13 | [6 empty] | Apr 14-20 | [6 empty] | Apr 21-27 | [6 empty] | Apr 28 - May 4 | [6 empty] | May 5-11
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | bar: Jan 10-16 M
2 | bar: Jan 10-16 M
3 | bar: Jan 10-16 T to Jan 10-16 W
4 | bar: Jan 10-16 W to Jan 10-16 T
5 | bar: Jan 10-16 W to Jan 10-16 T
6 | bar: Jan 10-16 F to Jan 10-16 S
7 | bar: Jan 17-23 M to Jan 17-23 T
8 | bar: Jan 17-23 M
9 | bar: Jan 17-23 W to Jan 17-23 F
10 | bar: Jan 17-23 S to Jan 24-30 M
11 | bar: Jan 24-30 T
12 | bar: Jan 24-30 T
13 | bar: Jan 24-30 W
14 | bar: Jan 24-30 T
15 | bar: Jan 24-30 F
16 | bar: Jan 24-30 S to Jan 31- Apr 6 M
17 | bar: Jan 24-30 S to Jan 24-30 S
18 | bar: Jan 24-30 S to Jan 24-30 S
19 | bar: Jan 24-30 S to Jan 24-30 S
20 | bar: Jan 31- Apr 6 T to Jan 31- Apr 6 W
21 | bar: Jan 31- Apr 6 T to Jan 31- Apr 6 T
22 | bar: Jan 31- Apr 6 T to Jan 31- Apr 6 T
23 | bar: Jan 31- Apr 6 F
24 | bar: Jan 31- Apr 6 S to Apr 7-13 M
25 | bar: Jan 31- Apr 6 S to Apr 7-13 M
26 | bar: Apr 7-13 T to Apr 7-13 F
27 | bar: Jan 31- Apr 6 S to Apr 7-13 M
28 | bar: Apr 7-13 W to Apr 7-13 F
29 | bar: Apr 7-13 S to Apr 14-20 W
30 | bar: Apr 14-20 M to Apr 14-20 F
31 | bar: Apr 14-20 S to Apr 21-27 M
32 | bar: Apr 21-27 M
33 | bar: Apr 21-27 T to Apr 21-27 T
34 | bar: Apr 21-27 F to Apr 28 - May 4 M
35 | bar: Apr 28 - May 4 T to Apr 28 - May 4 W
36 | bar: Apr 28 - May 4 T to Apr 28 - May 4 W
37 | bar: Apr 28 - May 4 T
38 | bar: Apr 28 - May 4 F to May 5-11 M
39 | bar: May 5-11 T